## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Gather Requirements | 2017-10-23 | 2017-11-01 | 9
Technology Review | 2017-11-01 | 2017-11-17 | 16
Design Document | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 14
Iteration 0 | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 7
Iteration 1 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 7
Iteration 2 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 7
Iteration 3 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 7
Iteration 4 | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 7
Iteration 5 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 7
Iteration 6 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 7
Iteration 7 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 7
Iteration 8 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 7
Iteration 9 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 7
iteration 10 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 7